## SGA 2022 (hidden)
PM N° | Fecha | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 26-07-2023 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 15-11-2023 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 23 - 04 - 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 24 - 07 - 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 18 - 10 - 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 - 06 - 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 - 09 - 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 31 - 01 - 2026 | CLASIFICACION
1 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Priorizar inversiones asociadas con Planes de Mejoramiento de auditorías internas o de certificación SST y SGA para vigencia 2023. | Solicitud priorización de recursos para el cumplimiento de Planes de Mejoramiento que requieren inversión. | 1.1. Se realiza mesa de trabajo con los directores administrativos para el seguimiento a proyectos de inversión asociados a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas y de certificación. 1.2. Se presenta el proyecto de inversión 2024 formulado desde la Unidad de Apoyo Académico bajo el PVPOAI - 214, en el cual se contempló la adquisición de gabinetes para el almacenamiento de sustancias químicas. | 1.5 | 1.1. Se realiza mesa de trabajo con los directores administrativos para el seguimiento a proyectos de inversión asociados a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas y de certificación. 1.2. Se gestionan recursos asociados con el cierre o mantenimiento de acciones de cierre de Planes de Mejoramiento en las diferentes unidades regionales: -.Almacenamiento de sustancias químicas: Se presenta el proyecto de inversión 2024 formulado desde la Unidad de Apoyo Académico bajo el PVPOAI - 337, en el cual se contempló la adquisición de gabinetes para el almacenamiento de sustancias químicas. -. Caracterización, recolección y disposición de vertimientos: Fusagasugá, Facatativá y Ubaté. -. Micromedidores de agua: Para medición de aguas lluvia en Chía y para medición de consumo de agua de la concesión en El Vergel. De acuerdo con la revisión del corte anterior se logra evidenciar todos los contratos celebrados para el segundo periodo académico del 2023 donde se evidencian planes de inversión en la Seccional Ubaté y agregan las carpeteas de la Sede Fusagasugá y la Extensión de Facatativá, como se pude evidenciar en el drive, dando por terminada esta tarea. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
2 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Respecto a la conformación del equipo del SGA, evaluar la viabilidad de cambiar la modalidad de contratación de las gestoras ambientales de Ubaté y Fusagasugá, de OPS a término fijo, y en lo casos en los que no sea viable para el resto del equipo, asegurar la continuidad del contrato sin interrupción a mitad de año, con el fin de asegurar la continuidad del apoyo y disponibilidad en el cumplimiento de requisitos legales y otros ambientales. Evaluar la aprobación de contratación de un apoyo con un profesional más para la Sede de Fusagasugá, dado el alcance que se debe cubrir en las instalaciones que incluye el CAD y la Unidad Agroambiental La Esperanza, para lo cual ya se cuenta con recursos aprobados en el presupuesto SGA 2023. | 2.1 Contratos de OPS de equipo de SGA por 11 meses para vigencia 2022. 2.2 Contrato de un segundo profesional como Gestor ambiental para la Sede de Fusagasugá. 2.3 Soportes de solicitud de evaluación de las Hojas de Vida de las profesionales del equipo. | 2.1. Contratación del equipo del Sistema de Gestión Ambiental: Contratación de 6 OPS a un término de 11 meses para la vigencia 2023. • OPS 025 Sede Fusagasugá • OPS 022 Sede Fusagasugá • OPS 016 Seccional Girardot • OPS 010 Oficinas Bogotá y Extensión Soacha • OPS 018 Extensión Ubaté • OPS 051 Extensión Chía y Extensión Zipaquirá 2.2. Se contrató a un profesional con la OPS 022 para cubrir las necesidades de apoyo de la Sede Fusagasugá la cual incluye el CAD y la Unidad Agroambiental La Esperanza. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
3 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Realizar auditoría de certificación SGA en la Seccional Ubaté y Extensión de Chía y realización de auditorías internas a nivel general en las diferentes unidades regionales, incluyendo a Soacha y Oficinas Bogotá.​ | 3.1 Contrato de auditoría interna combinada. 3.2 Contrato de Auditoría Icontec. 3.3 Informes de auditorías SGA. | 3.1. Se gestiona la contratación de la auditoría interna del SGA de forma combinada con el SGC y el SGSST para el cubrimiento del 100% de las Sedes bajo el contrato F-OCS-103 2023. 3.2. Se gestiona con el ente certificador la cotización para el seguimiento de la certificación ISO 14001 para la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá incluyendo su Unidad Agroambiental; y la ampliación del alcance para el resto de las sedes contemplando las proyectadas: Seccional Ubaté y Extensión de Chía. | 1.5 | 3.1. Se gestiona la contratación de la auditoría interna del SGA de forma combinada con el SGC y el SGSST para el cubrimiento del 100% de las Sedes bajo el contrato F-OCS-103 2023. 3.2. Se gestiona con la contratación para el seguimiento de la certificación ISO 14001 para la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá incluyendo su Unidad Agroambiental, y la ampliación del alcance para el 100% de las sedes contemplando las proyectadas: Seccional Ubaté y Extensión de Chía. De acuerdo al corte de revisión, se está espera que se emita el informe final consolidado de auditoría del sistema de Gestión Ambiental para dar finalidad a esta actividad por lo que mantiene una calificación de 1,5. | 1.5 | Pendiente adjuntar informes de auditoria. | 1.5 | 3.1. Se gestiona la contratación de la auditoría interna del SGA de forma combinada con el SGC y el SGSST para el cubrimiento del 100% de las Sedes bajo el contrato F-OCS-103 2023. 3.2. Se gestiona con la contratación para el seguimiento de la certificación ISO 14001 para la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá incluyendo su Unidad Agroambiental, y la ampliación del alcance para el 100% de las sedes contemplando las proyectadas: Seccional Ubaté y Extensión de Chía. De acuerdo al corte de revisión, se está espera que se emita el informe final consolidado de auditoría del sistema de Gestión Ambiental para dar finalidad a esta actividad por lo que mantiene una calificación de 1,5. | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa el informe de auditoría que se realizó a los sistemas de gestión, Objeto “Verificar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la Universidad de Cundinamarca para el año 2024 en el alcance establecido”. con fecha final de presentación 20 - 12 - 2024 con el siguiente alcance de auditoría: La auditoría del Sistema de Gestión Ambiental consideró en el alcance la Sede Fusagasugá; Seccional Ubaté, Seccional Girardot; Extensión Soacha, Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Facatativá; Oficina Bogotá; Centro Académico Deportivo – CAD; Unidad Agroambiental La Esperanza, Unidad Agroambiental El Tíbar, Unidad Agroambiental El Vergel. Dando cierre a esta actividad de la vig 2022. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
4 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Evaluar la viabilidad en algunas de las Sedes de cambiar la modalidad de contratación de los gestores de SGA y de SST de OPS a término fijo, con el fin de asegurar la continuidad del aseguramiento y disponibilidad en el cumplimiento de requisitos legales y otros de SGA y SST.​ | 4.1 Soportes de solicitud de evaluación de las Hojas de Vida de las profesionales del equipo. | 4.1. Se remite las hojas de vida del equipo SGA para revisión a la Oficina Gestora de Talento Humano. | 1.5 | 4.1. Se realiza la solicitud de evaluación de las hojas de vida del equipo SGA para revisión de la Oficina Gestora de Talento Humano. (Correos) 4.2 Se remiten las Hojas de Vida de equipo SGA con soportes Por parte de la Dirección de Talento humano no se presenta respuesta alguna. | 1.5 | Según ultima revisión por la dirección esta actividad no es aprobada debido a que no cumple con el objetivo de garantizar al personal en el SGA. | 1.5 | 4.1. Se realiza la solicitud de evaluación de las hojas de vida del equipo SGA para revisión de la Oficina Gestora de Talento Humano. (Correos) 4.2 Se remiten las Hojas de Vida de equipo SGA con soportes Por parte de la Dirección de Talento humano no se presenta respuesta alguna. | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5
5 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Revisión para aprobación de la propuesta de actualización de la Política de Gestión Ambiental​ | 5.1 Actualización de la Política Ambiental como Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. | 5.1. Se presenta ante la Comisión de Gestión T1-2023 la propuesta de la actualización de la Política del Sistema de Gestión Ambiental, la cual se denominará Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. Evidencia: Propuesta de actualización de Política del Sistema de Gestión Ambiental y Acta de Comisión de Gestión T1-2023. | 0 | 5.1 Evidencias de gestión de actualización de la Política Ambiental como Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. La universidad de Cundinamarca tiene certificación sin lineamiento, por parte del proceso se ha realizado la gestión evidenciando en remisión de correos, a espera de la aprobación con el borrador hecho y diapositivas donde se cita el punto en cuestión. | 1 | Se realiza actualización de Política y se remite a la Dirección de Planeación Institucional para su revisión y aprobación, previo envió a la Comisión de Gestión. Actividad que sigue sin avance. Se da continuidad en tareas de Revisión por la Dirección vigencia 2023. DANDO CIERRE A LA SERIE DE ACTIVIDADES DE RXD VIG 2022. | 1 | 5.1 Evidencias de gestión de actualización de la Política Ambiental como Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. La universidad de Cundinamarca tiene certificación sin lineamiento, por parte del proceso se ha realizado la gestión evidenciando en remisión de correos, a espera de la aprobación con el borrador hecho y diapositivas donde se cita el punto en cuestión. | 1 | No presenta avance | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa documento Borrador de la propuesta política ambiental, al igual trazabilidad de correos desde la alta dirección con observaciones a ella, sin aprobar esta actividad se mantiene abierta para obtener el lineamiento de la política ambiental en la universidad de Cundinamarca. | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5
6 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Fortalecer la articulación de los Sistemas Integrados de Gestión con la Academia a través de la Inducción presencial de estudiantes, encuentros Dialógicos y otros espacios académicos ( presenciales o mediados por las tecnologías) y con los procesos implementando el Curso virtual SGA.​ | 6.1 Evidencias de componente ambiental en espacios presenciales o virtuales de la acogida de estudiantes. | Inducciones presenciales de estudiantes. Inducciones de estudiantes en los encuentros Dialógicos. Incorporación del módulo Sistemas Integrados de Gestión para el curso de acogida a estudiantes a la vida universitaria con la Oficina de Educación Virtual para la creación. | 1 | 6.1 Evidencias de componente ambiental en espacios presenciales: Registros de inducciones, reinducciones y eventos ambientales 2.Evidencias del módulo SIG de del curso virtual de acogida de estudiantes. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
7 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Evaluar la viabilidad de realizar las reuniones de Comisión de Gestión con frecuencia bimensual​ para fortalecer los procesos de planeación, implementación y seguimiento de los Sistemas Integrados de Gestión con la oportuna toma de decisiones según la dinámica institucional. | 7.1 Acta de Comisión de Gestión con aprobación de la propuesta de realizar las sesiones cada dos meses para fortalecer los procesos de planeación, implementación y seguimiento de los Sistemas Integrados de Gestión . | 7.1. Se cuenta el correo de aprobación de la decisión por parte de la Comisión de Gestión del 16-05-2023. | 1 | 7.1. Se cuenta el correo de aprobación de la decisión por parte de la Comisión de Gestión del 16-05-2023. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
TOTAL AVANCES | [5 empty] | 60.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 92.86% | TOTAL AVANCES | 92.86% | TOTAL AVANCES | 92.86%

## SGA 2023 (hidden)
PM N° | Fecha | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 23 ABRIL 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 24 JULIO 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 18 OCTUBRE 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 ABRIL 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 JUNIO 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2025 | CLASIFICACION
1 | 2024 - I | Directora de Planeación Institucional. Coordinadora SGA. | Priorizar inversiones asociadas con Planes de Mejoramiento de auditorías SGA y SST para vigencia 2024 | 1.1. Planes de mejoramiento aprobados, implementados, y verificados | Pendiente relación de planes. | 0.5 | Se realiza cargue en el aplicativo de los planes de mejoramiento producto de la auditoria interna y auditoria de certificación, con 3 hallazgos y dos oportunidades de mejora para el SGA. Se direccionan los hallazgos y las oportunidades de mejora de acuerdo con el requisitos a subsanar así: - Gestión Jurídica -NC- - Sistemas integrados de gestión SGA - NC; 2 OM- - Gestión de Talento Humano -NC- - Gestión de bienes y servicios. -OM- El avance de cada uno de los hallazgos: - NC. 6.1.2. AVANCE 23% - NC. 8.1. AVANCE 14% - NC. 8.2. AVANCE 83% - OM. 4.4. AVANCE 25% - OM. 8.2. AVANCE 33% | 1 | Se avanza en cada uno de los planes de mejoramiento de acuerdo a la siguiente relaciòn: Auditoria Interna 2023 - NC. 6.1.2. AVANCE 23% - NC. 8.1. AVANCE 14% - NC. 8.2. AVANCE 83% - OM. 4.4. AVANCE 25% - OM. 8.2. AVANCE 33% Auditoria Cerificaciòn 2023. - NC. 5,3. AVANCE 50% - NC. 8,1. AVANCE 42% No se evidencia avance del trimestre anterior al corte de 30 de septiembre de 2024. | 1 | De acuerdo con los hallazgos de auditoría interna de la vigencia 2024 y Auditoria de certificación, para el primer trimestre de 2025 se realiza el cargue de los Planes de mejoramiento en la plataforma y se da el desarrollo con base en los planes de acción propuestos para cada uno de los hallazgos, Las fechas de cumplimiento de dichas actividades se encuentran aún vigentes, no se presentan retrasos en dichos planes. | 1.5 | Para un cumplimiento general de PM #2. 90% como se muestra a continuación: Auditoría Interna 2023 NC. 6.1.2. AVANCE 100% NC. 8.1. AVANCE 60%. Obedece a un retraso por la verificación aprobación y publicación del ESG-SST-M04. Manual de seguridad. NC. 8.2. AVANCE 100% OM. 4.4. AVANCE 100% OM. 8.2. AVANCE 100% Para un cumplimiento general de PM #5 75% como se muestra a continuación: Auditoria Certificación 2023. NC. 5,3. AVANCE 50%. Roles y responsabilidades tratados en las mesas de trabajo del Sistema integrado de gestión. NC. 8,1. AVANCE 100% | 1.5 | De acuerdo con los hallazgos de auditoría interna de la vigencia 2024 y Auditoria de certificación, para el primer trimestre de 2025 se realiza el cargue de los Planes de mejoramiento en la plataforma y se da el desarrollo con base en los planes de acción propuestos para cada uno de los hallazgos, Las fechas de cumplimiento de dichas actividades se encuentran aún vigentes, no se presentan retrasos en dichos planes. Esperando la verificacion de estos en su totalidad | 1.5
| 2024 - II | Directora de Planeación Institucional. Coordinadora SGA. | Realizar auditoría interna a la totalidad de las sedes y de seguimiento a la certificación ISO 14001 SGA en las sedes aún no verificadas: Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Soacha, Unidad Agroambiental la Esperanza de Fusagasugá, Centro Académico Deportivo CAD y Oficinas Bogotá | 2.1. Plan de auditoria 2.2. Contrato de auditoría interna combinada. 2.3. Contrato de Auditoría de tercera parte. 2.4 Informes de auditorías SGA. | Se realiza reunión con Dirección de Planeación y demás Lideres de los Sistemas para consolidar perfiles de auditor y condiciones contractuales del proceso de Auditoria Interna trinorma. | 0.5 | Se esta realizando la revisión de MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL EQUIPO AUDITOR SCIM003, y así consolidar los perfiles requeridos para el ejercicio de auditoria de segunda parte. De igual forma se revisa por parte del SIG las especificaciones técnicas y el objeto a contratar para el desarrollo de la auditoria interna. Anexo técnico aprobado para contratación de auditoria interna | 1 | Se realiza el concepto técnico y verificación de los dos proveedores que se presentaron para el proceso de Auditoria Interna. Auditoria se lleva a cabo en el mes de Noviembre de 2024 | 1 | Se anexa “INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN” de Icontec estando pendiente a dar cumplimiento. Plan de auditoria Contrato de auditoría interna combinada. Contrato de Auditoría de tercera parte. En seguimiento. | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa el informe de auditoría que se realizó a los sistemas de gestión, Objeto “Verificar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la Universidad de Cundinamarca para el año 2024 en el alcance establecido”. con fecha final de presentación 20 - 12 - 2024 con el siguiente alcance de auditoría: La auditoría del Sistema de Gestión Ambiental consideró en el alcance la Sede Fusagasugá; Seccional Ubaté, Seccional Girardot; Extensión Soacha, Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Facatativá; Oficina Bogotá; Centro Académico Deportivo – CAD; Unidad Agroambiental La Esperanza, Unidad Agroambiental El Tíbar, Unidad Agroambiental El Vergel. Dando cierre a esta actividad de la vig 2023. | 2 | Actividad cumplida | 2
3 | 2024 - I | Directora de Planeación Institucional. Coordinadora SGA. | Revisar y evaluar la propuesta de la actualización de la Política de Gestión Ambiental como Lineamiento institucional de Gestión Ambiental, presentado a la Comisión de Gestión en 2023. | 3.1. Política de Gestión Ambiental aprobada, divulgada y publicada. | Se realiza actualización de Política y se remite a la Dirección de Planeación Institucional para su revisión y aprobación, previo envió a la Comisión de Gestión. | 1 | Se realiza la revisión y ajustes de la política, se envía a Dirección de Planeación Institucional para su revisión. En reunión realizada el día 17 de junio de 2024, con las coordinaciones de los sistemas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Antisoborno y la Dirección de Planeación Institucional, se propone la integración de los sistemas, dentro de las actividades a trabajar de manera inicial es la Integración de la Política. | 1 | Reunión 5 de julio de 2024. Presentación de la propuesta para la actualización de la política, Se requiere diligenciar la propuesta de la política desde la particularidad de cada sistema alineado al plan rectoral y el plan de desarrollo vigente. Cada Coordinador de Sistema de Gestión presenta y argumenta la política y los objetivos trasversales según la aplicación de la norma. Reunión 19 de julio de 2024. Revisión y construcción del lineamiento de los Sistemas Integrados de Gestión. Con base en los aportes de los Coordinadores de los Sistemas Integrados, se realiza el lineamiento del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad de Cundinamarca, | 1 | El sistema ESGA anexa propuesta de Resolución en borrador. | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa documento Borrador de la propuesta política ambiental, al igual trazabilidad de correos desde la alta dirección con observaciones a ella, sin aprobar esta actividad se mantiene abierta para obtener el lineamiento de la política ambiental en la universidad de Cundinamarca. | 1.5 | El sistema SGA anexa propuesta de Resolución en borrador. Quedando a la espera de la presentacion de la resolucion formalizada para el proximo seguimiento. | 1.5
[5 empty] | TOTAL AVANCES | 33.33% | TOTAL AVANCES | 50% | TOTAL AVANCES | 50% | TOTAL AVANCES | 58.33% | TOTAL AVANCES | 83.33% | TOTAL AVANCES | 83.33%

## 2022
PM N° | Fecha | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 26-07-2023 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 15-11-2023 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 23 - 04 - 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 24 - 07 - 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 18 - 10 - 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 - 06 - 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 - 09 - 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 31 - 01 - 2026 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO : JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 - 06 - 2026 | CLASIFICACION
1 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Priorizar inversiones asociadas con Planes de Mejoramiento de auditorías internas o de certificación SST y SGA para vigencia 2023. | Solicitud priorización de recursos para el cumplimiento de Planes de Mejoramiento que requieren inversión. | 1.1. Se realiza mesa de trabajo con los directores administrativos para el seguimiento a proyectos de inversión asociados a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas y de certificación. 1.2. Se presenta el proyecto de inversión 2024 formulado desde la Unidad de Apoyo Académico bajo el PVPOAI - 214, en el cual se contempló la adquisición de gabinetes para el almacenamiento de sustancias químicas. | 1.5 | 1.1. Se realiza mesa de trabajo con los directores administrativos para el seguimiento a proyectos de inversión asociados a Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas y de certificación. 1.2. Se gestionan recursos asociados con el cierre o mantenimiento de acciones de cierre de Planes de Mejoramiento en las diferentes unidades regionales: -.Almacenamiento de sustancias químicas: Se presenta el proyecto de inversión 2024 formulado desde la Unidad de Apoyo Académico bajo el PVPOAI - 337, en el cual se contempló la adquisición de gabinetes para el almacenamiento de sustancias químicas. -. Caracterización, recolección y disposición de vertimientos: Fusagasugá, Facatativá y Ubaté. -. Micromedidores de agua: Para medición de aguas lluvia en Chía y para medición de consumo de agua de la concesión en El Vergel. De acuerdo con la revisión del corte anterior se logra evidenciar todos los contratos celebrados para el segundo periodo académico del 2023 donde se evidencian planes de inversión en la Seccional Ubaté y agregan las carpeteas de la Sede Fusagasugá y la Extensión de Facatativá, como se pude evidenciar en el drive, dando por terminada esta tarea. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
2 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Respecto a la conformación del equipo del SGA, evaluar la viabilidad de cambiar la modalidad de contratación de las gestoras ambientales de Ubaté y Fusagasugá, de OPS a término fijo, y en lo casos en los que no sea viable para el resto del equipo, asegurar la continuidad del contrato sin interrupción a mitad de año, con el fin de asegurar la continuidad del apoyo y disponibilidad en el cumplimiento de requisitos legales y otros ambientales. Evaluar la aprobación de contratación de un apoyo con un profesional más para la Sede de Fusagasugá, dado el alcance que se debe cubrir en las instalaciones que incluye el CAD y la Unidad Agroambiental La Esperanza, para lo cual ya se cuenta con recursos aprobados en el presupuesto SGA 2023. | 2.1 Contratos de OPS de equipo de SGA por 11 meses para vigencia 2022. 2.2 Contrato de un segundo profesional como Gestor ambiental para la Sede de Fusagasugá. 2.3 Soportes de solicitud de evaluación de las Hojas de Vida de las profesionales del equipo. | 2.1. Contratación del equipo del Sistema de Gestión Ambiental: Contratación de 6 OPS a un término de 11 meses para la vigencia 2023. • OPS 025 Sede Fusagasugá • OPS 022 Sede Fusagasugá • OPS 016 Seccional Girardot • OPS 010 Oficinas Bogotá y Extensión Soacha • OPS 018 Extensión Ubaté • OPS 051 Extensión Chía y Extensión Zipaquirá 2.2. Se contrató a un profesional con la OPS 022 para cubrir las necesidades de apoyo de la Sede Fusagasugá la cual incluye el CAD y la Unidad Agroambiental La Esperanza. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
3 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Realizar auditoría de certificación SGA en la Seccional Ubaté y Extensión de Chía y realización de auditorías internas a nivel general en las diferentes unidades regionales, incluyendo a Soacha y Oficinas Bogotá.​ | 3.1 Contrato de auditoría interna combinada. 3.2 Contrato de Auditoría Icontec. 3.3 Informes de auditorías SGA. | 3.1. Se gestiona la contratación de la auditoría interna del SGA de forma combinada con el SGC y el SGSST para el cubrimiento del 100% de las Sedes bajo el contrato F-OCS-103 2023. 3.2. Se gestiona con el ente certificador la cotización para el seguimiento de la certificación ISO 14001 para la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá incluyendo su Unidad Agroambiental; y la ampliación del alcance para el resto de las sedes contemplando las proyectadas: Seccional Ubaté y Extensión de Chía. | 1.5 | 3.1. Se gestiona la contratación de la auditoría interna del SGA de forma combinada con el SGC y el SGSST para el cubrimiento del 100% de las Sedes bajo el contrato F-OCS-103 2023. 3.2. Se gestiona con la contratación para el seguimiento de la certificación ISO 14001 para la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá incluyendo su Unidad Agroambiental, y la ampliación del alcance para el 100% de las sedes contemplando las proyectadas: Seccional Ubaté y Extensión de Chía. De acuerdo al corte de revisión, se está espera que se emita el informe final consolidado de auditoría del sistema de Gestión Ambiental para dar finalidad a esta actividad por lo que mantiene una calificación de 1,5. | 1.5 | Pendiente adjuntar informes de auditoria. | 1.5 | 3.1. Se gestiona la contratación de la auditoría interna del SGA de forma combinada con el SGC y el SGSST para el cubrimiento del 100% de las Sedes bajo el contrato F-OCS-103 2023. 3.2. Se gestiona con la contratación para el seguimiento de la certificación ISO 14001 para la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá incluyendo su Unidad Agroambiental, y la ampliación del alcance para el 100% de las sedes contemplando las proyectadas: Seccional Ubaté y Extensión de Chía. De acuerdo al corte de revisión, se está espera que se emita el informe final consolidado de auditoría del sistema de Gestión Ambiental para dar finalidad a esta actividad por lo que mantiene una calificación de 1,5. | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa el informe de auditoría que se realizó a los sistemas de gestión, Objeto “Verificar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la Universidad de Cundinamarca para el año 2024 en el alcance establecido”. con fecha final de presentación 20 - 12 - 2024 con el siguiente alcance de auditoría: La auditoría del Sistema de Gestión Ambiental consideró en el alcance la Sede Fusagasugá; Seccional Ubaté, Seccional Girardot; Extensión Soacha, Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Facatativá; Oficina Bogotá; Centro Académico Deportivo – CAD; Unidad Agroambiental La Esperanza, Unidad Agroambiental El Tíbar, Unidad Agroambiental El Vergel. Dando cierre a esta actividad de la vig 2022. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
4 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Evaluar la viabilidad en algunas de las Sedes de cambiar la modalidad de contratación de los gestores de SGA y de SST de OPS a término fijo, con el fin de asegurar la continuidad del aseguramiento y disponibilidad en el cumplimiento de requisitos legales y otros de SGA y SST.​ | 4.1 Soportes de solicitud de evaluación de las Hojas de Vida de las profesionales del equipo. | 4.1. Se remite las hojas de vida del equipo SGA para revisión a la Oficina Gestora de Talento Humano. | 1.5 | 4.1. Se realiza la solicitud de evaluación de las hojas de vida del equipo SGA para revisión de la Oficina Gestora de Talento Humano. (Correos) 4.2 Se remiten las Hojas de Vida de equipo SGA con soportes Por parte de la Dirección de Talento humano no se presenta respuesta alguna. | 1.5 | Según ultima revisión por la dirección esta actividad no es aprobada debido a que no cumple con el objetivo de garantizar al personal en el SGA. | 1.5 | 4.1. Se realiza la solicitud de evaluación de las hojas de vida del equipo SGA para revisión de la Oficina Gestora de Talento Humano. (Correos) 4.2 Se remiten las Hojas de Vida de equipo SGA con soportes Por parte de la Dirección de Talento humano no se presenta respuesta alguna. | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | Se evidencia la remisión de la solicitud de evaluación de las hojas de vida del personal requerido, acompañada de la justificación técnica de la necesidad de efectuar el cambio de término de los respectivos cargos en todas las seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca. Actualmente, el trámite se encuentra en proceso de evaluación por la instancia competente | 2
5 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Revisión para aprobación de la propuesta de actualización de la Política de Gestión Ambiental​ | 5.1 Actualización de la Política Ambiental como Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. | 5.1. Se presenta ante la Comisión de Gestión T1-2023 la propuesta de la actualización de la Política del Sistema de Gestión Ambiental, la cual se denominará Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. Evidencia: Propuesta de actualización de Política del Sistema de Gestión Ambiental y Acta de Comisión de Gestión T1-2023. | 0 | 5.1 Evidencias de gestión de actualización de la Política Ambiental como Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. La universidad de Cundinamarca tiene certificación sin lineamiento, por parte del proceso se ha realizado la gestión evidenciando en remisión de correos, a espera de la aprobación con el borrador hecho y diapositivas donde se cita el punto en cuestión. | 1 | Se realiza actualización de Política y se remite a la Dirección de Planeación Institucional para su revisión y aprobación, previo envió a la Comisión de Gestión. Actividad que sigue sin avance. Se da continuidad en tareas de Revisión por la Dirección vigencia 2023. DANDO CIERRE A LA SERIE DE ACTIVIDADES DE RXD VIG 2022. | 1 | 5.1 Evidencias de gestión de actualización de la Política Ambiental como Lineamiento de Gestión Ambiental Institucional. La universidad de Cundinamarca tiene certificación sin lineamiento, por parte del proceso se ha realizado la gestión evidenciando en remisión de correos, a espera de la aprobación con el borrador hecho y diapositivas donde se cita el punto en cuestión. | 1 | No presenta avance | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa documento Borrador de la propuesta política ambiental, al igual trazabilidad de correos desde la alta dirección con observaciones a ella, sin aprobar esta actividad se mantiene abierta para obtener el lineamiento de la política ambiental en la universidad de Cundinamarca. | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | No presenta avance | 1.5 | Se remite el borrador dela resolucion por la cual se adopta los lineamientos de los sistemas integrados de gestion de la Universidad de Cundinamarca, donde se integra la actualizacion de la politica de el sistema de gestion ambiental. Sin embargo al no tenerla aun en firme no se puede dar el cierre a la actividad. | 1.5
6 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Fortalecer la articulación de los Sistemas Integrados de Gestión con la Academia a través de la Inducción presencial de estudiantes, encuentros Dialógicos y otros espacios académicos ( presenciales o mediados por las tecnologías) y con los procesos implementando el Curso virtual SGA.​ | 6.1 Evidencias de componente ambiental en espacios presenciales o virtuales de la acogida de estudiantes. | Inducciones presenciales de estudiantes. Inducciones de estudiantes en los encuentros Dialógicos. Incorporación del módulo Sistemas Integrados de Gestión para el curso de acogida a estudiantes a la vida universitaria con la Oficina de Educación Virtual para la creación. | 1 | 6.1 Evidencias de componente ambiental en espacios presenciales: Registros de inducciones, reinducciones y eventos ambientales 2.Evidencias del módulo SIG de del curso virtual de acogida de estudiantes. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
7 | 15-12-2023 | Sistema de Gestión Ambiental - Directora de Planeación Institucional | Evaluar la viabilidad de realizar las reuniones de Comisión de Gestión con frecuencia bimensual​ para fortalecer los procesos de planeación, implementación y seguimiento de los Sistemas Integrados de Gestión con la oportuna toma de decisiones según la dinámica institucional. | 7.1 Acta de Comisión de Gestión con aprobación de la propuesta de realizar las sesiones cada dos meses para fortalecer los procesos de planeación, implementación y seguimiento de los Sistemas Integrados de Gestión . | 7.1. Se cuenta el correo de aprobación de la decisión por parte de la Comisión de Gestión del 16-05-2023. | 1 | 7.1. Se cuenta el correo de aprobación de la decisión por parte de la Comisión de Gestión del 16-05-2023. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
TOTAL AVANCES | [5 empty] | 60.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 85.71% | TOTAL AVANCES | 92.86% | TOTAL AVANCES | 92.86% | TOTAL AVANCES | 92.86% | TOTAL AVANCES | 96.43%

## 2023
PM N° | Fecha | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 23 ABRIL 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 24 JULIO 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 18 OCTUBRE 2024 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 ABRIL 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 JUNIO 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: FECHA: 30 JUNIO 2026 | CLASIFICACION
1 | 2024 - I | Directora de Planeación Institucional. Coordinadora SGA. | Priorizar inversiones asociadas con Planes de Mejoramiento de auditorías SGA y SST para vigencia 2024 | 1.1. Planes de mejoramiento aprobados, implementados, y verificados | Pendiente relación de planes. | 0.5 | Se realiza cargue en el aplicativo de los planes de mejoramiento producto de la auditoria interna y auditoria de certificación, con 3 hallazgos y dos oportunidades de mejora para el SGA. Se direccionan los hallazgos y las oportunidades de mejora de acuerdo con el requisitos a subsanar así: - Gestión Jurídica -NC- - Sistemas integrados de gestión SGA - NC; 2 OM- - Gestión de Talento Humano -NC- - Gestión de bienes y servicios. -OM- El avance de cada uno de los hallazgos: - NC. 6.1.2. AVANCE 23% - NC. 8.1. AVANCE 14% - NC. 8.2. AVANCE 83% - OM. 4.4. AVANCE 25% - OM. 8.2. AVANCE 33% | 1 | Se avanza en cada uno de los planes de mejoramiento de acuerdo a la siguiente relaciòn: Auditoria Interna 2023 - NC. 6.1.2. AVANCE 23% - NC. 8.1. AVANCE 14% - NC. 8.2. AVANCE 83% - OM. 4.4. AVANCE 25% - OM. 8.2. AVANCE 33% Auditoria Cerificaciòn 2023. - NC. 5,3. AVANCE 50% - NC. 8,1. AVANCE 42% No se evidencia avance del trimestre anterior al corte de 30 de septiembre de 2024. | 1 | De acuerdo con los hallazgos de auditoría interna de la vigencia 2024 y Auditoria de certificación, para el primer trimestre de 2025 se realiza el cargue de los Planes de mejoramiento en la plataforma y se da el desarrollo con base en los planes de acción propuestos para cada uno de los hallazgos, Las fechas de cumplimiento de dichas actividades se encuentran aún vigentes, no se presentan retrasos en dichos planes. | 1.5 | Para un cumplimiento general de PM #2. 90% como se muestra a continuación: Auditoría Interna 2023 NC. 6.1.2. AVANCE 100% NC. 8.1. AVANCE 60%. Obedece a un retraso por la verificación aprobación y publicación del ESG-SST-M04. Manual de seguridad. NC. 8.2. AVANCE 100% OM. 4.4. AVANCE 100% OM. 8.2. AVANCE 100% Para un cumplimiento general de PM #5 75% como se muestra a continuación: Auditoria Certificación 2023. NC. 5,3. AVANCE 50%. Roles y responsabilidades tratados en las mesas de trabajo del Sistema integrado de gestión. NC. 8,1. AVANCE 100% | 1.5 | De acuerdo con los hallazgos de auditoría interna de la vigencia 2024 y Auditoria de certificación, para el primer trimestre de 2025 se realiza el cargue de los Planes de mejoramiento en la plataforma y se da el desarrollo con base en los planes de acción propuestos para cada uno de los hallazgos, Las fechas de cumplimiento de dichas actividades se encuentran aún vigentes, no se presentan retrasos en dichos planes. Esperando la verificacion de estos en su totalidad | 1.5 | No se remire avance. | 1.5
| 2024 - II | Directora de Planeación Institucional. Coordinadora SGA. | Realizar auditoría interna a la totalidad de las sedes y de seguimiento a la certificación ISO 14001 SGA en las sedes aún no verificadas: Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Soacha, Unidad Agroambiental la Esperanza de Fusagasugá, Centro Académico Deportivo CAD y Oficinas Bogotá | 2.1. Plan de auditoria 2.2. Contrato de auditoría interna combinada. 2.3. Contrato de Auditoría de tercera parte. 2.4 Informes de auditorías SGA. | Se realiza reunión con Dirección de Planeación y demás Lideres de los Sistemas para consolidar perfiles de auditor y condiciones contractuales del proceso de Auditoria Interna trinorma. | 0.5 | Se esta realizando la revisión de MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL EQUIPO AUDITOR SCIM003, y así consolidar los perfiles requeridos para el ejercicio de auditoria de segunda parte. De igual forma se revisa por parte del SIG las especificaciones técnicas y el objeto a contratar para el desarrollo de la auditoria interna. Anexo técnico aprobado para contratación de auditoria interna | 1 | Se realiza el concepto técnico y verificación de los dos proveedores que se presentaron para el proceso de Auditoria Interna. Auditoria se lleva a cabo en el mes de Noviembre de 2024 | 1 | Se anexa “INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN” de Icontec estando pendiente a dar cumplimiento. Plan de auditoria Contrato de auditoría interna combinada. Contrato de Auditoría de tercera parte. En seguimiento. | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa el informe de auditoría que se realizó a los sistemas de gestión, Objeto “Verificar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la Universidad de Cundinamarca para el año 2024 en el alcance establecido”. con fecha final de presentación 20 - 12 - 2024 con el siguiente alcance de auditoría: La auditoría del Sistema de Gestión Ambiental consideró en el alcance la Sede Fusagasugá; Seccional Ubaté, Seccional Girardot; Extensión Soacha, Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Facatativá; Oficina Bogotá; Centro Académico Deportivo – CAD; Unidad Agroambiental La Esperanza, Unidad Agroambiental El Tíbar, Unidad Agroambiental El Vergel. Dando cierre a esta actividad de la vig 2023. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
3 | 2024 - I | Directora de Planeación Institucional. Coordinadora SGA. | Revisar y evaluar la propuesta de la actualización de la Política de Gestión Ambiental como Lineamiento institucional de Gestión Ambiental, presentado a la Comisión de Gestión en 2023. | 3.1. Política de Gestión Ambiental aprobada, divulgada y publicada. | Se realiza actualización de Política y se remite a la Dirección de Planeación Institucional para su revisión y aprobación, previo envió a la Comisión de Gestión. | 1 | Se realiza la revisión y ajustes de la política, se envía a Dirección de Planeación Institucional para su revisión. En reunión realizada el día 17 de junio de 2024, con las coordinaciones de los sistemas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Antisoborno y la Dirección de Planeación Institucional, se propone la integración de los sistemas, dentro de las actividades a trabajar de manera inicial es la Integración de la Política. | 1 | Reunión 5 de julio de 2024. Presentación de la propuesta para la actualización de la política, Se requiere diligenciar la propuesta de la política desde la particularidad de cada sistema alineado al plan rectoral y el plan de desarrollo vigente. Cada Coordinador de Sistema de Gestión presenta y argumenta la política y los objetivos trasversales según la aplicación de la norma. Reunión 19 de julio de 2024. Revisión y construcción del lineamiento de los Sistemas Integrados de Gestión. Con base en los aportes de los Coordinadores de los Sistemas Integrados, se realiza el lineamiento del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad de Cundinamarca, | 1 | El sistema ESGA anexa propuesta de Resolución en borrador. | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental ESGA anexa documento Borrador de la propuesta política ambiental, al igual trazabilidad de correos desde la alta dirección con observaciones a ella, sin aprobar esta actividad se mantiene abierta para obtener el lineamiento de la política ambiental en la universidad de Cundinamarca. | 1.5 | El sistema SGA anexa propuesta de Resolución en borrador. Quedando a la espera de la presentacion de la resolucion formalizada para el proximo seguimiento. | 1.5 | El sistema SGA anexa propuesta de Resolución en borrador. Quedando a la espera de la presentacion de la resolucion formalizada para el proximo seguimiento. | 1.5
[5 empty] | TOTAL AVANCES | 33.33% | TOTAL AVANCES | 50% | TOTAL AVANCES | 50% | TOTAL AVANCES | 58.33% | TOTAL AVANCES | 83.33% | TOTAL AVANCES | 83.33% | TOTAL AVANCES | 83.33%

## SGA 2024
PM N° | Fecha | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 ABRIL 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 JUNIO 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 DICIEMBRE 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 JUNIO 2026 | CLASIFICACION
1 | 31/06/2025 | SGA | Desarrollar un marco de acción climática que alinee las metas institucionales con las políticas nacionales e internacionales sobre cambio. | Diagnóstico de las políticas nacionales e internacionales actuales sobre cambio climático y sostenibilidad. |  | 0 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa documento PDF Diagnóstico de Políticas Nacionales e Internacionales sobre Cambio y Sostenibilidad Climática, relacionadas con la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Anexo A9, se esperaba en modelo tipo informe dentro del Modelo de Operación Digital MOD. | 1.5 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa documento PDF Diagnóstico de Políticas Nacionales e Internacionales sobre Cambio y Sostenibilidad Climática, relacionadas con la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Anexo A18, se esperaba en modelo tipo informe dentro del Modelo de Operación Digital MOD. | 1.5 |  | 1.5 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa documento PDF Diagnóstico de Políticas Nacionales e Internacionales sobre Cambio y Sostenibilidad Climática, relacionadas con la mitigación y adaptación al Cambio Climático. | 2
2 | 2025-12-30 | SGA | Revisar y actualizar los lineamientos internos para incluir consideraciones de sostenibilidad y resiliencia. | Informe Evaluación institucional. Identificar áreas clave para la integración de acciones climáticas. |  | 0 |  | 0 | Se realiza entrega de Informe de Lienamientos realcionados con CC. Anexo 16, pero este no se encuentra en un formnato valido de la universidad de Cundinamarca, por esto se insta realizar el camio. | 1.5 | Se remite por parte de la Coordinacion del Sistema Ambiental lineamientos relacionaldos con acciones climaticas en la cual se da una evaluacion institucional y se generan recomendaciones que se deben realizar s. Seria bueno demostrar como se ajusta en lineamientos. | 2 | Actividad cumplida | 2
3 | 2025-12-30 | SGA | Establecer acuerdos de colaboración con partes interesadas especializados en cambio climático. | Actas/ evidencias de reunión. |  | 0 |  | 0 | Se identifican correos en donde se invita a participar en las jonadas de sensibilizacion, pero no se detalla la participacion en las mismas en actas o evidencias de la reunion. Anexo 17 | 1 | Se realiza participacion en actividades de cambio climatica con la Gobernacion de Cundinamarca la cual tuvo tres sesiones diferentes, ademas se realiza voluntariado con la corporacion utonoma regional CAR. | 2 | Actividad cumplida | 2
| 2025-12-30 | SGA |  | Acuerdos interinstitucionales. |  | 0 |  | 0 | Se realiza participacion por parte del grupo del Sistema de Gestion Ambiental al voluntario Ambiental de la CAR, pero no se demuestra una actividad realizada en dicho voluntariado. Anexo 18 | 1 |  | 2 |  | 2
4 | 30/062025 | SGA | Establecer indicadores específicos para medir el progreso en la integración climática. | Matriz de indicadores. |  | 0 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa Matriz de indicadores relacionados con Cambio Climático. Anexo 10 | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
5 | 2025-06-30 | SGA- | Direccionar la medición de huella de carbono y su verificación al SGA. | Inventario de emisiones 2024. |  | 0 | Se anexa diapositivas de medición de huella de Carbono 2023. Anexo 11. y Se realiza la solicitud del servicio a Fenalco Solidario par medición de vigencia 2024. | 1 | Se recibe Informe de medición de huella de Carbono 2023. Anexo 11. y Se realiza la solicitud del servicio a Fenalco Solidario par medición de vigencia 2024. Pero hace falta la respuesta de la solicitud . | 1 | Se envia informe de huella de carbono en la cual se detalla NVENTARIO CORPORATIVO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO - 2024, en donde se evidencia 6 no conformidades de los cuales se evidencian los planes de mejoramiento cargados en plataforma. | 2 | Actividad cumplida | 2
| 2025-06-30 | SGA Proveedor externo |  | Calculo de huella de CO2 2024. |  | 0 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa solicitud del servicio de verificación de huella a ICONTEC. Anexo 12, presenta avance a esta actividad. | 1 | Se realiza la solicitud del servicio de verificación de huella a ICONTEC. Anexo 12, se espera la respuesta emitida por ICONTEC | 1 |  | 2 |  | 2
| 2025-12-30 | SGA Proveedor externo |  | Resultados de verificación de la huella. |  | 0 |  | 0 | En proceso de contratación. Concepto tecnico ICONTEC. Anexo 19, se encuentran en proceso de ABS | 1 |  | 2 |  | 2
6 | 2025-03-31 | SGA | Actualizar equipos existentes para mejorar la precisión y confiabilidad de las mediciones. (eficiencia de paneles solares, medición de aguas lluvias, medición de aguas de punto de captación). | Evaluación de los equipos actuales y su rendimiento. | Se realiza en la extension Facatativa y su granja el levantamiento de los inventarios asociados a los equipos de ahorro y uso eficiente de agua y de energía. Se adjuntan inventarios. Anexo 1 | 1 | Se realiza en la extension Facatativa y su granja el levantamiento de los inventarios asociados a los equipos de ahorro y uso eficiente de agua y de energía. Se adjuntan inventarios. Anexo 1 | 1 | Se realiza en la extension Facatativa y su granja el levantamiento de los inventarios asociados a los equipos de ahorro y uso eficiente de agua y de energía. Se adjuntan inventarios, pero el entregable es la evaluacion de los equipos | 1 | Se identifica POWER BI en donde se imparte el consumo de energia, agua losaprovechables y no desde la vigencia 2022 identificando variables tanto positivas como negativas detallando que se manejan seguimientos y auditorias | 2 | Actividad cumplida | 2
| 2025-04-01 | SGA |  | Identificación de mejoras tecnológicas y nuevas herramientas de medición. |  | 0 |  | 0 | Se realiza el levantanmiento de la informacion relaiconada con infraestructura verde en cada una de las unidades regionales Anexo 20. Falta las nuevas herramientas de medicion | 1 | Se evidencia que la Universidad cuenta con una infraestructura verde consolidada en sus sedes, seccionales y extensiones; sin embargo, se identifica una oportunidad de mejora relacionada con la implementación de herramientas de monitoreo ambiental inteligente, dado que gran parte de la información se gestiona de manera descriptiva y estimativa. La incorporación de tecnologías como IoT, SIG y sistemas de monitoreo automatizado permitiría fortalecer la gestión ambiental institucional, mejorar la calidad de los reportes, optimizar la toma de decisiones y respaldar la planificación basada en datos. | 2 | Actividad cumplida | 2
7 | 2025-03-31 | SGA Bienestar institucional | Fortalecimiento con el Proceso de Bienestar Universitario para abarcar la población estudiantil. | Informe/matriz Revisión de los programas y actividades de bienestar existentes. | Se realiza la revisión del CAC anidado en el modulo de la plataforma de bienestar institucional. Se tiene reunión con Aula Virtual para formular el diseño del curso de bienvenida a estudiantes sobre el SGA. Se Adjunta correo electrónico con credenciales temporales de acceso y se inicia con la producción del Storyboard para realizar la solicitud de diseño. Anexo 2. | 1 | Se realiza la revisión del CAC anidado en el modulo de la plataforma de bienestar institucional. Se tiene reunión con Aula Virtual para formular el diseño del curso de bienvenida a estudiantes sobre el SGA. Se Adjunta correo electrónico con credenciales temporales de acceso y se inicia con la producción del Storyboard para realizar la solicitud de diseño. Anexo 2. | 1 | Se realiza la revisión del CAC anidado en el modulo de la plataforma de bienestar institucional. Se tiene reunión con Aula Virtual para formular el diseño del curso de bienvenida a estudiantes sobre el SGA. Se Adjunta correo electrónico con credenciales temporales de acceso y se inicia con la producción del Storyboard para realizar la solicitud de diseño. Se solicita remetir el diseño ya conceptualizado | 1 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 1 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 1
| 2025-06-30 | SGA Bienestar institucional |  | Cronograma de articulación con Bienestar. |  | 0 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa envío de Story Board para inclusión del contenido del SGA en el módulo de bienvenida de Bienestar Universitario. Anexo 13, no se evidencia cronograma de articulación. | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa envío de Story Board para inclusión del contenido del SGA en el módulo de bienvenida de Bienestar Universitario. Anexo 13, no se evidencia cronograma de articulación. | 1 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 1 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 1
| 2025-09-30 | SGA Bienestar institucional |  | Listas de asistencia, registro fotográfico. |  | 0 |  | 0 | De acuerdp a lo remitido por el sistema de gestion ambiental, se identifica correos para realizar el formalecimiento pero no se evidencia la accion realizada | 1 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 1 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 1
| 2025-12-30 | SGA Bienestar institucional |  | Informe resultados de participación. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 0 | Se evidencia correo electonico remitido a Bienestar Universitario esperando respuesta. | 0
8 | 2025-03-31 | SGA. | Formación y talleres en Percepción ambiental y Cambio Climático. | Informe / Matriz de id necesidades de formación. | Se realiza a través de apoyo con pasante del programa de Ing. Ambiental de la Seccional Girardot, el desarrollo del material para la encuesta sobre necesidades de formación sobre Cambio Climático con aplicación institucional . Anexo 3. De igual forma se solicita el enlace en el micrositio del SGA de los cursos de formación gratuita de Naciones Unidas. Anexo 4. | 1 | Se realiza a través de apoyo con pasante del programa de Ing. Ambiental de la Seccional Girardot, el desarrollo del material para la encuesta sobre necesidades de formación sobre Cambio Climático con aplicación institucional . Anexo 3. De igual forma se solicita el enlace en el micrositio del SGA de los cursos de formación gratuita de Naciones Unidas. Anexo 4. | 1 | Se realiza a través de apoyo con pasante del programa de Ing. Ambiental de la Seccional Girardot, el desarrollo del material para la encuesta sobre necesidades de formación sobre Cambio Climático con aplicación institucional . Anexo 3. De igual forma se solicita el enlace en el micrositio del SGA de los cursos de formación gratuita de Naciones Unidas. Anexo 4. Se le recomienda anexar el enlace de los cursos | 1 | Se sugiere realozar un informe mas detallado de lo evidenciado actualmente para tener completitud de incormaicon | 1 | Actividad cumplida | 2
| 2025-06-30 | SGA. |  | Talleres ambientales. |  | 0 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa documento PDF donde evidencia …”se realiza ajuste del contenido de las inducciones incluyendo la información relacionada con Cambio climático, y se articula a través del micrositio formación externa y gratuita sobre cambio climático. Anexo 14. | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
| 2025-09-30 | SGA. |  | Listas de asistencia, registro fotográfico. |  | 0 |  | 0 | Se identifica programacion en cronograma, sin embargo aun no se identifica gestion de la misma,Anexo 22 sin embago en el Anexo 3 se identifica lista de asistencia, se insta al proceso a complementar mejor las evidencias según las actividades. | 1 | Se sugiere realozar un informe mas detallado de lo evidenciado actualmente para tener completitud de incormaicon | 1 | Actividad cumplida | 2
| 2025-12-30 | SGA. |  | Informe resultados de evaluación de actividad. |  | 0 |  | 0 | Según las evidencias remitidas se recibe lista de asistencia, sin embargo el entregable de los resultados de la actividad no estan. | 0 | Se sugiere realozar un informe mas detallado de lo evidenciado actualmente para tener completitud de incormaicon | 0 | Se sugiere realozar un informe mas detallado de lo evidenciado actualmente para tener completitud de incormaicon | 0
9 | 2025-03-31 | SGA Talento Humano | Fortalecimiento con el proceso de Talento Humano para mejorar la cobertura. | Informe / Matriz de id necesidades de formación. | Se realiza la programación en todas las Unidades regionales de las Inducciones sobre el SGA incluyendo todo el personal administrativo y el personal de Gestores de conocimiento. Se socializa con el Dirección de Talento Humano. Anexo 5 | 2 | Se realiza la programación en todas las Unidades regionales de las Inducciones sobre el SGA incluyendo todo el personal administrativo y el personal de Gestores de conocimiento. Se socializa con el Dirección de Talento Humano. Anexo 5 | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2 | Actividad cumplida | 2
| 2025-06-30 | SGA Talento Humano |  | Cronograma de formación y capacitación. |  | 0 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa envío de Story Board para inclusión del contenido del SGA en el módulo de bienvenida de Bienestar Universitario. Anexo 13, no se evidencia cronograma de articulación. | 1 | El Sistema de Gestión Ambiental anexa envío de Story Board para inclusión del contenido del SGA en el módulo de bienvenida de Bienestar Universitario. Anexo 13, no se evidencia cronograma de articulación. | 2 | Se evidencia que la articulación entre el Sistema de Gestión Ambiental y la Dirección de Talento Humano fue efectiva durante la vigencia evaluada, logrando una amplia cobertura institucional y resultados satisfactorios en la apropiación de conocimientos ambientales. No obstante, se recomienda fortalecer las estrategias de formación y acompañamiento en las unidades regionales con menor desempeño, así como mantener el seguimiento periódico para promover la mejora continua y la consolidación de la cultura ambiental institucional. | 2 | Actividad cumplida | 2
| 2025-09-30 | SGA Talento Humano |  | Listas de asistencia, registro fotográfico. |  | 0 |  | 0 | No se identifica listas de asistencia ni registro fotografico del fortalecimiento al proceso | 2 | Se evidencia realizacion de capacitaciones y se evidencia registro de asistencia del mismo. | 2 | Actividad cumplida | 2
| 2025-12-30 | SGA Talento Humano |  | Informe resultados de eficiencia de actividad. |  | 0 |  | 0 | No se identifica resultados de eficacia de la actividad | 0 | Se evidencia que la articulación entre el Sistema de Gestión Ambiental y la Dirección de Talento Humano fue efectiva durante la vigencia evaluada, logrando una amplia cobertura institucional y resultados satisfactorios en la apropiación de conocimientos ambientales. No obstante, se recomienda fortalecer las estrategias de formación y acompañamiento en las unidades regionales con menor desempeño, así como mantener el seguimiento periódico para promover la mejora continua y la consolidación de la cultura ambiental institucional. | 2 | Actividad cumplida | 2
10 | 2025-11-30 | SGA | Aprobación de recursos necesarios para implementar y monitorear los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental según la Enmienda de Cambio Climático en la comunidad Universitaria. | Informe de ejecución de recursos de inversión. |  | 0 |  | 0 | El sistema de Gestion Ambiental remite un listado de lainversion de los recursos evidenciando un 64% de implementacion. Sin embargo no se conoce la totalidad de la ejecucion hasta el momento. | 1 | En términos generales, la ejecución presupuestal del SGA para la vigencia 2025 muestra un desempeño favorable del 99% sin embargo seria bueno detallar si se ejecuto lo planteado en la actividad | 1 | En términos generales, la ejecución presupuestal del SGA para la vigencia 2025 muestra un desempeño favorable del 99% sin embargo seria bueno detallar si se ejecuto lo planteado en la actividad | 1
[5 empty] | TOTAL AVANCES | 10.87% | TOTAL AVANCES | 31.52% | TOTAL AVANCES | 56.52% | TOTAL AVANCES | 77.17% | TOTAL AVANCES | 82.61%

## SGA 2025
PM N° | Fecha de entrega | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: FECHA: 30 JUNIO 2026 | CLASIFICACION
1 | 30/08/2026 | Planeación Institucional, Alta Dirección | Incorporar los resultados del SGA en el PEI y en los planes de acción | Documento de articulación estratégica SGA–PEI y Planes de Acción |  | 0
2 | 30/06/2026 | Planeación Institucional, Gobierno de datos, SGA | Implementar tablero de control para el seguimiento digital del SGA | Tablero de control digital de indicadores del SGA |  | 0
3 | 30/04/2026 | Equipo SGA | Fortalecer la articulación del SGA con procesos institucionales clave | Matriz de AIA de cada uno de los proceso |  | 0
4 | 30/06/2026 | Equipo SGA. Recursos Fisicos | Optimizar la infraestructura ambiental en unidades regionales | Inventario de infraestructura ambiental por unidades regionales | Se identifica informe en donde se realiza revision por la empresa GreenMetric, donde se identifican los diferentes inventarios de infraestructura ambiental que tiene la Universidad de Cundinamarca por unidad regional. | 2 | Impacto
5 | 30/11/2026 | Equipo SGA. Talento Humano. | Fortalecer el recurso humano especializado en gestión ambiental | Programa de formación continua y fortalecimiento de competencias del SGA |  | 0
[5 empty] | TOTAL AVANCES | 20%