## SGAS 2024
PM N° | Fecha | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 ABRIL 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL FECHA: 30 JUNIO 2025 | CLASIFICACION | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2025 | CLASIFICACIÓN | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 DICIEMBRE 2025 | CLASIFICACIÓN | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 JUNIO 2026 | CLASIFICACIÓN
1 | 31 de Julio 2025. | Sistema de Gestión Antisoborno. | Se requiere fortalecer el análisis e identificación de las cuestiones internas y externas que afectan a la universidad de Cundinamarca por unidades regionales, para así fortalecer la gestión del riesgo de soborno. | Documento Matriz de riesgos de soborno actualizada. | EN TÉRMINOS DE EJECUCIÓN | 0 | La Dirección de Planeación Institucional con el apoyo del Sistema de Gestión Antisoborno, realiza la actualización e integración de los riesgos de soborno y corrupción bajo el formato Matriz Gestión del Riesgo y las Oportunidades - ESGF028, de igual manera se realiza la actualización de las cuestiones internas y externas que afectan que podrían afectar la gestión de riegos de cada proceso de la entidad. | 1 | Se actualizan e integran los riesgos de soborno y corrupción en la Matriz de Gestión del Riesgo y las Oportunidades (ESGF028), junto con las cuestiones internas y externas que podrían afectar la gestión de riesgos de cada proceso. La entrega formal se realizó los días 25 y 26 de agosto de 2025. Impacto: Fortalecimiento de la gestión de riesgos de soborno y su articulación con la metodología institucional de riesgos. Evidencia: Matrices de riesgos de soborno de los procesos y correos institucionales de remisión. | 2 | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 2 | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 2
2 | 30 de Septiembre 2025. | Sistema de Gestión Antisoborno. | Se requiere la actualización de la matriz de riesgos de soborno garantizando la identificación de todos los riesgos de soborno y sus controles para todos los procesos de la universidad de acuerdo con los socios de negocio. | Documento Matriz de riesgos de soborno publicada | EN TÉRMINOS DE EJECUCIÓN | 0 | La Dirección de Planeación Institucional con el apoyo del Sistema de Gestión Antisoborno, realiza la actualización e integración de los riesgos de soborno y corrupción bajo el formato Matriz Gestión del Riesgo y las Oportunidades - ESGF028, actividad realizada con el apoyo de los lideres de las áreas y procesos establecidos en el Modelo de Operación Digital | 1 | Se actualizan e integran los riesgos de soborno y corrupción en el formato Matriz de Gestión del Riesgo y las Oportunidades (ESGF028), junto con las cuestiones internas y externas que podrían afectar la gestión de riesgos de cada proceso. Asimismo, se realiza la identificación de todos los riesgos institucionales y la entrega formal a los procesos los días 25 y 26 de agosto de 2025. Impacto: Fortalecimiento de la gestión de riesgos de soborno y su articulación con la metodología institucional de riesgos. Evidencia: Matrices de riesgos de soborno de los procesos y correos institucionales de remisión.. | 2 | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 2 | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 2
3 | 31 de Octubre 2025. | Sistema de Gestión Antisoborno. | Realizar la actualización del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno de acuerdo con el alcance establecido por ICONTEC en la certificación del Sistema de Gestión. | Documento alcance del Sistema de Gestión Actualizado. | EN TÉRMINOS DE EJECUCIÓN | 0 | EN TÉRMINOS DE EJECUCIÓN | 0 | Se actualiza el Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno, aprobado por los miembros de la Comisión de Gestión en el mes de septiembre, quedando pendiente su formalización en la caracterización del sistema. Impacto: Alineación del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno con su certificación. Evidencia: Correo electrónico de la Comisión de Gestión con la aprobación del nuevo alcance. | 1.5 | Se actualiza el Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno, aprobado por los miembros de la Comisión de Gestión en el mes de septiembre, quedando pendiente su formalización en la caracterización del sistema. | 1.5 | Se actualiza el Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno, aprobado por los miembros de la Comisión de Gestión en el mes de septiembre, El cual ya se encuentra publicado el manual del sistema de gestion actualizado. | 2
4 | 30 de Septiembre 2025. | Sistema de Gestión Antisoborno. | Hacer seguimiento a la implementación de las acciones correctivas para tratar las NC de las diferentes auditorías realizadas en la vigencia 2024. | Reporte estado de avance o cumplimiento planes de mejoramiento ICONTEC. | Se realiza seguimiento y avance en la ejecución de los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2023 del Sistema de Gestión Antisoborno con un porcentaje total del 92.5%. Se realiza en cargue de los planes de mejoramiento como resultado de la auditoría interna vigencia 2024 y se encuentran en proceso de asesoramiento. | 1 | Se realiza seguimiento y avance en la ejecución de los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2023 del Sistema de Gestión Antisoborno con un porcentaje total del 92.5%. Se realiza en cargue de los planes de mejoramiento como resultado de la auditoría interna vigencia 2024 y se encuentran en proceso de asesoramiento y ejecución. | 1 | Se realiza seguimiento y avance en la ejecución de los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2023 del Sistema de Gestión Antisoborno con un porcentaje total del 100%. Se realiza el seguimiento del avance de los planes de mejoramiento como resultado de la auditoría interna vigencia 2024 y se encuentran en proceso de ejecución con un avance del 23%. información contenida en el aplicativo de Acciones correctivas y de mejora. IMPACTO: Cumplimento de acciones correctivas y de mejora establecidas para el sistema de gestión antisoborno y su mejora continua. EVIDENCIA: Se soporta el avance de los planes de mejoramiento del sistema de gestión antisoborno a través del reporte del aplicativo de acciones correctivas y de mejora. | 1 | Se realiza seguimiento y avance en la ejecución de los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2023 del Sistema de Gestión Antisoborno con un porcentaje total del 100%. Se realiza el seguimiento del avance de los planes de mejoramiento como resultado de la auditoría interna vigencia 2024 y se encuentran en proceso de ejecución con un avance del 57%. información contenida en el aplicativo de Acciones correctivas y de mejora. | 1 | Se realiza seguimiento y avance en la ejecución de los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2023 del Sistema de Gestión Antisoborno con un porcentaje total del 100%. Se realiza el seguimiento del avance de los planes de mejoramiento como resultado de la auditoría interna vigencia 2024 y se encuentran en proceso de ejecución con un avance del 82%. información contenida en el aplicativo de Acciones correctivas y de mejora. | 1.5
5 | 30 de Septiembre 2025. | Sistema de Gestión Antisoborno. | Fortalecer las diferentes estrategias de sensibilización de los canales de denuncias, establecidos por la universidad de Cundinamarca a toda la comunidad universitaria. | Correos masivos. Socializaciones virtuales y presenciales sobre temas claves del Sistema de Gestión y fichas publicitarias. | Se realiza el acompañamiento y sensibilización del Sistema de Gestión Antisoborno para el programa académico de gerencia para el desarrollo organizacional y el proceso de proyectos especiales en el mes de febrero del presente año. C | 1 | Se realiza sensibilización del Sistema de Gestión Antisoborno para el proceso de Interacción Social Universitaria Y Control Interno Disciplinario realizadas 27 y 29 de mayo del 2025 . | 1 | Se realiza la participación en la Primera Jornada de Sensibilización de Integridad y Buen Gobierno realizada en la fecha 16 de julio del 2025 y la jornada de sensibilización - ISO 37001: 2016- Sistema de Gestión Antisoborno en la fecha 04 de agosto del 2025, dirigida al personal administrativos y docente de la universidad, donde se tiene el apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano para la socialización de los diferentes Canales de denuncias implementados en la entidad. IMPACTO: fortalecimiento en la gestión de denuncias de posibles actos de soborno. EVIDENCIA: Se soporta las sensibilizaciones realizadas para el sistema de gestión antisoborno en el 3 trimestre de la vigencia 2025. | 2 | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 2 | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 2
6 | 31 de Octubre 2025. | Sistema de Gestión Antisoborno. | Realizar solicitudes periódicas y de dos vigencias anteriores a la dirección de Control Interno Disciplinario sobre investigaciones de soborno para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de soborno por parte del Sistema de Gestión Antisoborno. | Solicitudes a través de correo institucional - Matriz riesgos de soborno. | EN TÉRMINOS DE EJECUCIÓN | 0 | Se realiza solicitud de denuncias presentadas por parte de la comunidad universitaria de posibles hechos o actos de soborno, a través de correo electrónico a los procesos de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario, donde se informa que para el primer semestre de la presente videncia no se han relacionado PQRS en referencia a Soborno. Queda pendiente solicitud de las vigencias anteriores para el proceso de Control Disciplinario. | 1 | Se realiza solicitud de denuncias e investigaciones realizadas en la vigencia 2024 al proceso de Control Interno Disciplinario y esta pendiente la respuesta por parte del proceso en mencion. IMPACTO: identificación y trazabilidad de posibles denuncias presentadas en vigencias anteriores y poder así fortalecer la gestión de riesgos de soborno. EVIDENCIA: Se soporta solicitud de denuncias de la vigencia 2024 para el proceso de control disciplinario para el tercer trimestre vigencia 2025. | 1 | Se realiza solicitud de denuncias e investigaciones realizadas en la vigencia 2024 al proceso de Control Interno Disciplinario y está pendiente la respuesta por parte del proceso en mención. IMPACTO: identificación y trazabilidad de posibles denuncias presentadas en vigencias anteriores y poder así fortalecer la gestión de riesgos de soborno. EVIDENCIA: Se soporta solicitud de denuncias de la vigencia 2024 para el proceso de control disciplinario para el tercer trimestre vigencia 2025. | 1 | Se realiza solicitud de denuncias e investigaciones realizadas en la vigencia 2025 al proceso de Control Interno Disciplinario con fecha de febrero del 2026. es importante resaltar que se tiene establecidos 2 solicitudes de reporte de denuncias por cada vigencia | 2
[5 empty] | TOTAL AVANCES | 16.67% | TOTAL AVANCES | 41.67% | TOTAL AVANCES | 79.17% | TOTAL AVANCES | 79.17% | TOTAL AVANCES | 95.83%

## SGAS 2025
PM N° | Fecha de entrega | Responsable | Oportunidad de Mejora | ENTREGABLE | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 ABRIL 2026 | CLASIFICACIÓN | OBSERVACION FUNCIONARIO: JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO FECHA: 30 JUNIO 2026 | CLASIFICACIÓN
1 | 30/06/2025 | Sistema de Gestión Antisoborno | Realizar plan de transición de las actividades a implementar para la actualización de la Norma ISO37001:2025 durante la vigencia 2026. | Documento plan de transición implementación de la ISO 37001:2025. | Actividad en proceso, no presenta avance a la fecha. Por fechas aun tienen plazo de realizar la actividad | 0 | Se realiza la documentación gestión del cambio para el sistema de gestión antisoborno con la relación de los cambios establecidos en la NORMA ISO 37001: 2025, Queda pendiente dar cumplimiento a las actividades establecidas en la gestión del cambio. | 1
2 | 30/06/2026 | Sistema de Gestión Antisoborno | Se requiere la actualización de la matriz de riesgos de soborno donde se identifiquen riesgos de soborno a los cargos políticamente expuestos para todos los procesos de la universidad. | Matriz de riesgos de soborno. | Actividad en proceso, no presenta avance a la fecha. Por fechas aun tienen plazo de realizar la actividad | 0 | Dentro de los avances establecidos para la actualización de la matriz de riesgos de soborno, se realizaron las mesas de trabajo con todos los procesos de la universidad para la revisión y actualización de la gestión de riesgos, se realiza el monitoreo de los riesgos de soborno y corrupción primer semestre de la vigencia 2026. Se recomienda para el proximo seguimiento, ver la actulizacion de las matrices | 1
3 | 31/10/2026 | Sistema de Gestión Antisoborno | Fortalecer las diferentes estrategias de sensibilización de los canales de denuncias, establecidos por la universidad de Cundinamarca a toda la comunidad universitaria. | Listas de asistencia Sensibilizaciones del Sistema de Gestión Antisoborno. | Actividad en proceso, no presenta avance a la fecha. Por fechas aun tienen plazo de realizar la actividad | 0 | Se realiza la participación en las Jornadas de preparación de auditoría interna y externa vigencia 2026 para las unidades regionales de la universidad, donde se realiza la socialización de lineamientos establecidos para la prevención del soborno, política antisoborno, riesgos de soborno, conductas indebidas, manejo de las donaciones, beneficios y hospitalidades así como canales de denuncia definidos por la organización para el reporte de posibles actos o hechos de soborno y corrupción dentro de la universidad en el cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno, adicionalmente se realiza la creación de piezas graficas con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y se lleva a cabo su divulgación a través de correo masivos institucionales y redes sociales, adicionalmente se realiza la participación en la primera jornada de la transparencia y Ética pública por parte del Sistema de Gestión Antisoborno. | 2 | IMPACTO
4 | 30/06/2025 | Sistema de Gestión Antisoborno | Aplicación de debida diligencia intensificada para proveedores con mayores riesgos de soborno para verificación de origen de los recursos | Procedimiento de Debida Diligencia. | Actividad en proceso, no presenta avance a la fecha. Por fechas aun tienen plazo de realizar la actividad | 0 | Se encuentran en la actualizacion del procedimiento de debida diligencia con todos los procesos que intervienen en él. Queda pendiente consolidación del documento para su actualización. | 1
[6 empty] | 0 |  | 62.5%